附件2

2021年度扬州市市级项目支出绩效

自评价评分表

填报单位：扬州市少儿图书馆 项目名称：宣传文化发展专项（免费）-图书馆运行经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5% | 5 |  |
| 立项依据规范性 | 规范 | 规范 | 5% | 5 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5% | 5 |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 5% | 5 |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 5% | 5 |  |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 5% | 5 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5% | 5 |  |
| 预算执行率 | 100% | 100% | 5% | 5 |  |
| 组织实施 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5% | 5 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5% | 5 |  |
| 产出 | 数量指标 | 接待读者 | 50万人次 | 54万人次 | 5% | 5 |  |
| 提供图书文献 | 60万册 | 72万册 | 5% | 5 |  |
| 少儿电影 | 80场 | 80场 | 5% | 5 |  |
| 少儿公益活动 | 120场 | 284场 | 5% | 5 |  |
| 质量指标 | 宣传文化活动各级媒体报导数 | 50次 | 170次 | 5% | 5 |  |
| 时效指标 | 宣传文化活动全年开展率 | 100% | 92% | 5% | 3 | 8月疫情未开展线下活动 |
| 成本指标 | 宣传文化活动经费支出数 | 28万元 | 28万元 | 5% | 5 |  |
| 社会效益 | 读者满意率 | 98% | 98% | 5% | 5 |  |
| 满意度 | 服务对象  满意度 | 社会满意率 | 98% | 98% | 10% | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100% | 98 |  |

注：1.自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。

2.“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。